**Proyecto**

“ALPHA-SCHOOL”

**Grupo**

“Cerberus”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 4 Hito 3"

Hito:

Fecha entrega: 26-03-2017

Versión: 1, 2, 3...

Componentes:

* Jorge Cabanes
* Manuel Romero
* Nahiara Latorre
* Antonio Martínez
* Ricardo Espí

# Propósito

Este documento representa el informe de Seguimiento del Hito 3 iteración 4 correspondiente al proyecto Alpha-School, en el que se detalla el trabajo desarrollado en dicha iteración y las conclusiones extraídas del desarrollo del proyecto en dicho periodo.

# Conclusiones

En esta cuarta iteración del hito 3 hemos conseguido casi terminar la parte del Back-End del proyecto y hemos creado una serie de formularios para probar su funcionamiento.

En la asignatura de SMA ya tenemos diseñados todas las interfaces que tendrá nuestra página web, estas interfaces están diseñadas con colores simples, por lo que no son los definitivos. Nuestro objetivo es mejorar el CSS en estas dos últimas semanas.

Las interfaces destinadas a los usuarios Alumno están integradas

Por parte de la asignatura de PD ya hemos empezado a editar el tráiler del video donde se explica el funcionamiento de nuestra aplicación

En TAG hemos realizado algunos entregables, aunque algunos de los entregables que nos propusimos hacer para esta iteración no se han terminado al 100%, por lo que hemos realizado una copia de estas tareas y puesto en la siguiente. Aún no tenemos terminado el motor.

# Tabla Resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| **Detallar plan iteración**/  Crear subtareas y precedencias en Project | 100% | 2 / 1,5 |  |
| **Detallar plan iteración** /  Asignar recursos a las tareas en Project | 100% | 2 / 1 |  |
| **Tipo de datos para entidades de tipo cámara y luz /**  Definir tipos de datos para entidades de tipo cámara y luz | 100% | 2/2,5 |  |
| **Tipo de datos para entidades de tipo cámara y luz /** Implementar salida en modo texto | 100% | 2/1 |  |
| **Tipo de datos para entidades de tipo malla /**  Definir tipos de datos para entidades de tipo malla | 50% | 8/3 | Tarea sin terminar, copiada en la siguiente iteración |
| **Gestor de recursos /** Cargar modelos en formato múltiple en las entidades de tipo malla | 100% | 10/8 |  |
| **Despliegue de la infraestructura del proyecto /** Desplegar infraestructura del proyecto | 100% | 3/5 |  |
| **Desarrollo BackEnd** / Corregir, mantener y mejorar la BD | 25% | 8/10 | Esta tarea se va completando a la vez que el frontend |
| **Desarrollo BackEnd** /  Adaptar las funciones del backend a las necesidades de las interfaces de la aplicación | 25% | 8/10 | Esta tarea se va completando a la vez que el frontend |
| **Trailer del proyecto** /  Editar video | 50% | 3/5 | Tarea sin terminar, copiada en la siguiente iteración |
| **Diseño de interfaces** / **Alumno** / Diseñar Página Materiales por asignatura | 100% | 1/1 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Alumno** / Diseñar Página Evaluación | 100% | 1/0,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Alumno** / Diseñar Página Menciones | 100% | 1/1 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Alumno** / Diseñar Página Asistencia | 100% | 1/0,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Alumno** / Revisar que todas las páginas estén bien indexadas | 100% | 2/1,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Padre** / Diseñar Página Seguimiento | 100% | 1/0,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Padre** / Diseñar Página Justificantes Hechos | 100% | 1/1 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Padre** / Diseñar Página Justificantes Hacer | 100% | 1/1 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Padre** / Modificar Página Autorizaciones | 100% | 1/1,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Padre** / Modificar Página Mensajes (Recibidos, enviados y nuevo) | 100% | 2/1,5 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Padre** / Revisar que todas las páginas estén bien indexadas | 100% | 1/1,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Modificar Página Comunicado | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Modificar Página evaluar | 100% | 1/1,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Modificar Página Subir Material | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Modificar Página Poner falta de asistencia | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Modificar Página Tareas entregadas | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Modificar Página Nueva Tarea | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Modificar Página Publicar anuncio | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Diseñar Página ver autorizaciones | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Diseñar Página lista de autorizaciones | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Diseñar Página lista de autorizaciones | 100% | 1/1 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Diseñar Página crear autorizaciones | 100% | 1/1 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Diseñar Página justificantes recibidos | 100% | 1/0,5 |  |
| **Modificaciones de interfaces Profesor y diseño de nuevas páginas**/ Revisar que todas las páginas estén bien indexadas | 100% | 1/1 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Gestor** / Diseñar página Añadir Nuevo usuario | 100% | 2/1 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Gestor** / Diseñar página Añadir Nuevo asignatura | 100% | 2/1 |  |
| **Diseño de interfaces** / **Gestor** / Diseñar página Añadir publicar anuncio | 100% | 2/1 |  |
| **Integración Front-Back usando interfaces creadas /** Integrar todas las interfaces de Alumno | 75% | 8/10 | Tarea no completada por completo, aún quedan algunas interfaces por integrar |
| **Seguimiento /** Registrar tiempo y % de realización de tareas en Project | 100% | 2/1,5 |  |
| **Seguimiento /** Comparar la planificación prevista y real en Project hito 3 | 100% | 1/1 |  |
| **Seguimiento /** Confeccionar informe de iteración e informe resumen de hito 3 | 100% | 1/2 |  |