## Principal - ABP
PRESUPUESTO ABP 4º MULTIMEDIA CURSO 2016/17
Esta hoja de cálculo es una ayuda para obtener el presupuesto del proyecto ABP. Los entregables, el número de horas estimadas, la puntuación y las fechas de entrega son orientativas. No será válido hasta que se hable con cada profesor y se acuerde el presupuesto final personalizado.
INSTRUCCIONES
1. Introduce nombre del grupo, nombres y apellidos de los estudiantes participantes en el grupo, y señala con una "x" las asignaturas en que está matriculado cada uno (Sólo puedes editar las celdas en gris).
2. Revisa cada pestaña del libro, correspondiente a una asignatura. Sigue las instucciones para cada asignatura en la que estáis matriculado
Nombre del grupo:
|  |  | Obligatorias |  | Intinerario de Creación y Entretenimiento Digital |  |  |  |  | Itinerario de Gestión de Contenidos
Estudiante | Apellidos | Nombre | PM - Proyectos Multimedia | TAG - Técnicas Avanzadas de Gráficos | V1 - Videojuegos 1 | V2 - Videojuegos 2 | PD - Postproducción Digital | TDS - Técnicas para el Diseño Sonoro | RV - Realidad Virtual | SMBI - Servicios Multimedia Basados en Internet | EL - ELearning | SDM - Sistemas de Difusión Multimedia | SMA - Servicios Multimedia Avanzados | NM - Negocio y Multimedia | Total asignaturas | Total puntos
1 | Romero Martínez | Manuel | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | 6 | 60
2 | Espí Serrano | Ricardo | x | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | 7 | 70
3 | Latorre Gómez | Nahiara | x | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | 6 | 60
4 | Martínez Galvañ | Antonio | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x | 6 | 60
5 | Cabanes Pastor | Jorge | [9 empty] | x |  | x | 2 | 20
6 | [14 empty] | 0 | 0
Total estudiantes | 5 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 27
Total puntos |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 40 | 40 | 50 |  | 270

## PM
PM: Proyectos Multimedia
Los entregables son los mismos para todos los grupos, pero la dedicación y la puntuación se pondera en función del número de estudiantes matriculados en PM.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Lo que aparecen son estimaciones de tiempo y de puntos según el número de miembros del grupo. Si queréis hacer algún cambio sobre esta propuesta, debéis hablar con los profesores de la asignatura y consensuarlos.
PM
Horas de teoría | 30 | Item | Disciplina | Entregable Genérico | Hito | Estimaciones
Horas de ABP | 96 |  |  |  |  | Horas / persona | Horas totales grupo | Puntos / persona | Puntos totales grupo | Evaluación | Ponderación | Items
Horas de trabajo de asignatura | 24 | PM.01 | Especificación | Rellenar documento de Concepto del proyecto | 0 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667 | Especificación | 10% | 4
Total (por estudiante) | 150 | PM.02 | Especificación | Rellenar versión inicial del documento Especificación | 0 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667 | Planificación | 35% | 13
|  | PM.03 | Especificación | Completar y revisar documento Especificación. | 0 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667 | Seguimiento | 30% | 13
|  | PM.04 | Estimación | Elaborar el Presupuesto (hoja de cálculo) | 0 | 9.6 | 38.4 | 1 | 4 | Estimación | 15% | 2
|  | PM.05 | Planificación | Crear WBS del proyecto en Project. | 0 | 4.8 | 19.2 | 0.5 | 2 | Presentaciones | 10% | 6
|  | PM.06 | Planificación | Crear plan general (Tareas y precedencias básicas). en Project | 0 | 4.8 | 19.2 | 0.5 | 2 |  | 100% | 38
|  | PM.07 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre. Creación Subtareas y precedencias en Project | 1 | 3.84 | 15.36 | 0.4 | 1.6 | Hito 0
|  | PM.08 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre. Asignar recursos a las tareas en Project. | 1 | 3.84 | 15.36 | 0.4 | 1.6 | Especificación | 5% | 3
RESUMEN ABP PM |  | PM.09 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Diciembre. Creación Subtareas y precedencias en Project | 1 | 3.84 | 15.36 | 0.4 | 1.6 | Planificación | 10% | 2
Número de alumnos matriculados | 4 | PM.10 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Diciembre. Asignar recursos a las tareas en Project. | 1 | 3.84 | 15.36 | 0.4 | 1.6 | Estimación | 10% | 1
Número de horas a realizar | 384 | PM.11 | Planificación | Rellenar documento Gestión de riesgos | 1 | 3.84 | 15.36 | 0.4 | 1.6 | Total | 25% | 6
Número de horas según entregables | 384 | PM.12 | Seguimiento | Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project | 1 | 3.6 | 14.4 | 0.375 | 1.5
Desviación (máximo permitido 25%) | 0% | PM.13 | Seguimiento | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 1. | 1 | 3.6 | 14.4 | 0.375 | 1.5 | Hito 1
Puntos a repartir | 40 | PM.14 | Seguimiento | Aplicar el modelo EVA en Project | 1 | 3.6 | 14.4 | 0.375 | 1.5 | Planificación | 20% | 5
Puntos según entregables | 40 | PM.15 | Seguimiento | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 1 | 1 | 3.6 | 14.4 | 0.375 | 1.5 | Seguimiento | 15% | 4
|  | PM.16 | Presentación | Elaborar la presentación del Hito 1 | 1 | 2.4 | 9.6 | 0.25 | 1 | Presentación | 5% | 2
|  | PM.17 | Presentación | Exponer la presentación del Hito 1 | 1 | 2.4 | 9.6 | 0.25 | 1 | Total | 40% | 11
|  | PM.18 | Especificación | Revisar especificación proyecto. | 2 | 4.8 | 19.2 | 0.5 | 2 | Hito 2, 3,4
|  | PM.19 | Estimación | Reestimar proyecto. | 2 | 4.8 | 19.2 | 0.5 | 2 | Especificación | 5% | 1
|  | PM.20 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Creación Subtareas y precedencias en Project | 2 | 0.8 | 3.2 | 0.083333 | 0.33333 | Estimación | 5% | 1
|  | PM.21 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Asignar recursos a las tareas en Project. | 2 | 0.8 | 3.2 | 0.083333 | 0.33333 | Seguimiento | 15% | 9
|  | PM.22 | Seguimiento | Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project | 2 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667 | Planificación | 5% | 6
|  | PM.23 | Seguimiento | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 2. | 2 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667 | Presentación | 5% | 4
|  | PM.24 | Seguimiento | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 2 | 2 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667 | Total | 35% | 21
|  | PM.25 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Febrero-Marzo. Creación Subtareas y precedencias en Project | 3 | 0.8 | 3.2 | 0.083333 | 0.33333 | 150 horas totales | 96
|  | PM.26 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Febrero-Marzo Asignar recursos a las tareas en Project. | 3 | 0.8 | 3.2 | 0.083333 | 0.33333 | 30 de teoría
|  | PM.27 | Seguimiento | Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project | 3 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667 | 24 de trabajo 20% - Bloque II
|  | PM.28 | Seguimiento | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 3. | 3 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667 | 96 horas para ABP
|  | PM.29 | Seguimiento | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 3 | 3 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667
|  | PM.30 | Presentación | Elaborar la presentación del Hito 3 | 3 | 1.2 | 4.8 | 0.125 | 0.5
|  | PM.31 | Presentación | Exponer la presentación del Hito 3 | 3 | 1.2 | 4.8 | 0.125 | 0.5
|  | PM.32 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Abril-Mayo. Creación Subtareas y precedencias en Project | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.083333 | 0.33333
|  | PM.33 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Abril-Mayo. Asignar recursos a las tareas en Project. | 4 | 0.8 | 3.2 | 0.083333 | 0.33333
|  | PM.34 | Seguimiento | Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project | 4 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667
|  | PM.35 | Seguimiento | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 4. | 4 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667
|  | PM.36 | Seguimiento | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 4. | 4 | 1.6 | 6.4 | 0.16667 | 0.66667
|  | PM.37 | Presentación | Elaborar la presentación del Hito 4 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.125 | 0.5
|  | PM.38 | Presentación | Exponer la presentación del Hito 4 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.125 | 0.5
|  |  |  | TOTALES |  | 96 | 384 | 10 | 40

## TAG
TAG: Técnicas Avanzadas de Gráficos
Según el número de estudiantes matriculados en TAG te saldrá resaltada una lista de entregables.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Lo que aparece resaltado es una una propuesta de entregables, con estimaciones de tiempo, de puntos y de semanas de entrega. Si queréis hacer algún cambio sobre esta propuesta, debéis hablar con el profesor de la asignatura y consensuarlos.
TAG |  |  |  |  | Tiempo | Puntuación | Semana entrega | Hito
Horas de teoría | 30 | 4 estudiantes | Entregable 1 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por programa. Shader básico. | 6 | 0.5 | C1.S13 | Hitos 1,2
Horas de ABP | 120 |  | Entregable 2 | Gestor de recursos: Parser de objetos en multiples formatos, salida en modo texto | 15 | 1.6 | C1.S13
Horas de trabajo de asignatura | 0 |  | Entregable 3 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por fichero. Shader básico. | 5 | 0.5 | C1.S13
Total (por estudiante) | 150 |  | Entregable 4 | Arbol de la escena: Tipos de datos para nodos (completo) y entidades (sólo clase padre; clases hijas sin contenido), construcción del árbol, recorrido del árbol, salida en modo texto | 10 | 1.1 | C2.S1 | Hito 3
|  |  | Entregable 5 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo transformacion (traslación, rotación y escalado relativos y absolutos. Otras transformaciones). Salida en modo texto | 25 | 2.6 | C2.S1
|  |  | Entregable 6 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo cámara y luz (cámaras y luces de dos tipos). Salida en modo texto | 15 | 1.6 | C2.S1
RESUMEN ABP TAG |  |  | Entregable 7 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo malla. Salida en modo texto | 8 | 1 | C2.S2
Número de alumnos matriculados | 4 |  | Entregable 8 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo animación (cuadro a cuadro). Salida en modo texto | 15 | 1.6 | C2.S2
Número de horas a realizar | 480 |  | Entregable 9 | Gestor de recursos: Carga de modelos en formato múltiple en las entidades de tipo malla. Carga de varios ficheros para animación. Salida en modo texto | 20 | 2.1 | C2.S2
Número de horas según entregables | 379 |  | Entregable 10 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Integración con el motor. Sin materiales, texturas, cámara ni luces | 10 | 1.1 | C2.S3
Desviación (máximo permitido 25%) | -21.04% |  | Entregable 11 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Con cámaras y luces de varios tipos. Visualización con registro de cámaras y luces. | 20 | 2.1 | C2.S3
Puntos a repartir | 40 |  | Entregable 12 | Gestor de recursos: Carga de materiales y texturas. Salida en modo texto | 20 | 2.1 | C2.S4
Puntos según entregables | 40 |  | Entregable 13 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Añadiendo materiales y texturas. | 20 | 2.1 | C2.S4
|  |  | Entregable 14 | Fachada: creación de una fachada entre el motor y la aplicación. | 25 | 2.6 | C2.S5
|  |  | Entregable 15 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X con tres shaders avanzados | 35 | 3.5 | C2.S5
|  |  | Entregable 16 | IGC:Aplicación: cargador de modelos, movimiento del modelo, de las luces y de la cámara. Cambio de modelo, materiales y texturas. Animaciones. Integración con el motor; ICED: Integración con el videojuego, sustitución de Irrlicht por el motor propio | 60 | 6.5 | C2.S7 | Hito 4
|  |  | Entregable 17 | Optimizaciones del motor (1 técnica) | 20 | 2.1 | C2.S8
|  |  | Entregable 18 | Efectos visuales (1 efecto) | 20 | 2.1 | C2.S9
|  |  | Entregable 19 | Extras (a determinar por el grupo) | 30 | 3.2 | C2.S11
|  |  |  | TOTAL | 379 | 40
|  | 5 estudiantes | Entregable 1 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por programa. Shader básico. | 6 | 0.5 | C1.S13 | Hitos 1,2
|  |  | Entregable 2 | Gestor de recursos: Parser de objetos en multiples formatos, salida en modo texto | 15 | 1.6 | C1.S13
|  |  | Entregable 3 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por fichero. Shader básico. | 5 | 0.5 | C1.S13
|  |  | Entregable 4 | Arbol de la escena: Tipos de datos para nodos (completo) y entidades (sólo clase padre; clases hijas sin contenido), construcción del árbol, recorrido del árbol, salida en modo texto | 10 | 1.1 | C2.S1 | Hito 3
|  |  | Entregable 5 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo transformacion (traslación, rotación y escalado relativos y absolutos. Otras transformaciones). Salida en modo texto | 25 | 2.6 | C2.S1
|  |  | Entregable 6 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo cámara y luz (cámaras y luces de dos tipos). Salida en modo texto | 15 | 1.6 | C2.S1
|  |  | Entregable 7 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo malla. Salida en modo texto | 8 | 1 | C2.S2
|  |  | Entregable 8 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo animación (cuadro a cuadro). Salida en modo texto | 15 | 1.6 | C2.S2
|  |  | Entregable 9 | Gestor de recursos: Carga de modelos en formato múltiple en las entidades de tipo malla. Carga de varios ficheros para animación. Salida en modo texto | 20 | 2.1 | C2.S2
|  |  | Entregable 10 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Integración con el motor. Sin materiales, texturas, cámara ni luces | 10 | 1.1 | C2.S3
|  |  | Entregable 11 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Con cámaras y luces de varios tipos. Visualización con registro de cámaras y luces. | 20 | 2.1 | C2.S3
|  |  | Entregable 12 | Gestor de recursos: Carga de materiales y texturas. Salida en modo texto | 20 | 2.1 | C2.S3
|  |  | Entregable 13 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Añadiendo materiales y texturas. | 20 | 2.1 | C2.S4
|  |  | Entregable 14 | Fachada: creación de una fachada entre el motor y la aplicación. | 25 | 2.6 | C2.S4
|  |  | Entregable 15 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X con cuatro shaders avanzados | 45 | 4.5 | C2.S5
|  |  | Entregable 16 | IGC: Aplicación: cargador de modelos, movimiento del modelo, de las luces y de la cámara. Cambio de modelo, materiales y texturas. Animaciones. Integración con el motor; ICED: Integración con el videojuego, sustitución de Irrlicht por el motor propio | 60 | 6.5 | C2.S6
|  |  | Entregable 17 | Optimizaciones del motor (2 técnicas) | 35 | 3.7 | C2.S7 | Hito 4
|  |  | Entregable 18 | Efectos visuales (2 efectos) | 35 | 3.7 | C2.S8
|  |  | Entregable 19 | Extras (a determinar por el grupo) | 90 | 9 | C2.S11
|  |  |  | TOTAL | 479 | 50
|  | 6 estudiantes | Entregable 1 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por programa. Shader básico. | 6 | 0.5 | C1.S13 | Hitos 1,2
|  |  | Entregable 2 | Gestor de recursos: Parser de objetos en multiples formatos, salida en modo texto | 15 | 1.6 | C1.S13
|  |  | Entregable 3 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por fichero. Shader básico. | 5 | 0.5 | C1.S13
|  |  | Entregable 4 | Arbol de la escena: Tipos de datos para nodos (completo) y entidades (sólo clase padre; clases hijas sin contenido), construcción del árbol, recorrido del árbol, salida en modo texto | 10 | 1.1 | C2.S1 | Hito 3
|  |  | Entregable 5 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo transformacion (traslación, rotación y escalado relativos y absolutos. Otras transformaciones). Salida en modo texto | 25 | 2.6 | C2.S1
|  |  | Entregable 6 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo cámara y luz (cámaras y luces de dos tipos). Salida en modo texto | 15 | 1.6 | C2.S1
|  |  | Entregable 7 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo malla. Salida en modo texto | 8 | 1 | C2.S2
|  |  | Entregable 8 | Arbol de la escena: Tipos de datos para entidades de tipo animación (cuadro a cuadro). Salida en modo texto | 15 | 1.6 | C2.S2
|  |  | Entregable 9 | Gestor de recursos: Carga de modelos en formato múltiple en las entidades de tipo malla. Carga de varios ficheros para animación. Salida en modo texto | 20 | 2.1 | C2.S2
|  |  | Entregable 10 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Integración con el motor. Sin materiales, texturas, cámara ni luces | 10 | 1.1 | C2.S3
|  |  | Entregable 11 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Con cámaras y luces de varios tipos. Visualización con registro de cámaras y luces. | 20 | 2.1 | C2.S3
|  |  | Entregable 12 | Gestor de recursos: Carga de materiales y texturas. Salida en modo texto | 20 | 2.1 | C2.S3
|  |  | Entregable 13 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Añadiendo materiales y texturas. | 20 | 2.1 | C2.S4
|  |  | Entregable 14 | Fachada: creación de una fachada entre el motor y la aplicación. | 25 | 2.6 | C2.S4
|  |  | Entregable 15 | Visualización: visualizador OpenGL 4.X con cuatro shaders avanzados | 45 | 4.5 | C2.S4
|  |  | Entregable 16 | IGC: Aplicación: cargador de modelos, movimiento del modelo, de las luces y de la cámara. Cambio de modelo, materiales y texturas. Animaciones. Integración con el motor; ICED: Integración con el videojuego, sustitución de Irrlicht por el motor propio | 60 | 6.5 | C2.S5
|  |  | Entregable 17 | Optimizaciones del motor (4 técnicas) | 45 | 4.7 | C2.S6
|  |  | Entregable 18 | Efectos visuales (3 efectos) | 40 | 4.2 | C2.S7 | Hito 4
|  |  | Entregable 19 | Extras (a determinar por el grupo) | 170 | 17.5 | C2.S11
|  |  |  | TOTAL | 574 | 60

## V1
V1: Videojuegos 1
* Seleccionad entregables hasta cubrir las horas de ABP. * Se selecciona un entregable V1.xx rellenando las columnas grises E (hito elegido) e I (Horas en presupuesto) con vuestra propuesta. * Importante: estos entregables son genéricos. Debéis concretar vuestros entregables en el documento de especificación.
HORAS POR MIEMBRO |  |  | RESUMEN GLOBAL DE ENTREGABLES SELECCIONADOS
Materia | Horas |  | Miembros del grupo de ABP | [5 empty] | 0
Teoría | 10 |  | Horas totales de ABP a presupuestar | [5 empty] | 0
ABP | 110 |  | Horas presupuestadas por entregables seleccionados | [5 empty] | 0
Práctica 20% | 30 |  | Desviación (máximo permitido 10%) | [5 empty] | #DIV/0!
Total | 150 |  | Puntos presupuestados | [5 empty] | #DIV/0!
Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito Recom. | Hito Elegido | Horas Recomendadas |  |  | Presupuesto
[5 empty] | x miembro | absolutas | Totales | Horas | Puntos
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
V1.01 | Documentación | Documento de diseño de mecánicas de los NPCs | 1 |  | 2 | 12 | 12 |  | #DIV/0!
V1.02 | Documentación | Documento de diseño de sistemas de toma de decisión | 1 |  | 2 | 14 | 14 |  | #DIV/0!
V1.03 | Documentación | Documento de diseño técnico de la arquitectura de la IA | 1 |  |  | 20 | 20 |  | #DIV/0!
V1.04 | Documentación | Diseño de requerimientos y funciones de red | 1 |  | 2 | 15 | 15 |  | #DIV/0!
V1.05 | Documentación | Diseño técnico de funcionamiento del motor de red | 1 |  |  | 20 | 20 |  | #DIV/0!
V1.06 | IA diseñada | Gestión de estados de la IA con Máquinas de Estados | 1 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V1.07 | IA diseñada | Sistema de toma de decisión con Árboles de Decisión | 1 |  | 3.5 | 18 | 18 |  | #DIV/0!
V1.08 | IA diseñada | Sistema de toma de decisión con Lógica Difusa | 1 |  | 4 | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.09 | IA diseñada | Sistema de toma de decisión con Behaviour Trees | 1 |  | 4 | 35 | 35 |  | #DIV/0!
V1.10 | IA diseñada | Sistema de búsqueda de caminos y control (Pathplanning/following) | 1-2 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.11 | IA diseñada | Sistema de planificación de tareas con Goal-Oriented Behaviour | 2-4 |  | 4 | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.12 | IA diseñada | Sistema de control de movimiento con Steering Behaviours | 2-4 |  |  | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.13 | IA diseñada | Sistema de IA tipo tablero/puzzle por turnos (Minimax) | 1-2 |  |  | 45 | 45 |  | #DIV/0!
V1.14 | IA diseñada | Flocking: comportamiento grupal emergente | 3-4 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.15 | IA diseñada | Sistema de gestión de reputación | 1-2 |  | 4 | 45 | 45 |  | #DIV/0!
V1.16 | IA diseñada | Comunicación simulada básica entre NPCs (Blackboard) | 1-3 |  | 3 | 35 | 35 |  | #DIV/0!
V1.17 | Tecnología | Sistema de gestión de eventos (Trigger System/Event Manager) | 1 |  |  | 55 | 55 |  | #DIV/0!
V1.18 | Tecnología | Sistema de percepción sensorial (vista, oído, olfato, canales…) | 1 |  | 4 | 12 | 12 |  | #DIV/0!
V1.19 | Tecnología | Sistema de memoria de estado y reacción para NPCs | 1-3 |  | 2 | 26 | 26 |  | #DIV/0!
V1.20 | Tecnología | Pathfinding básico con rejilla (A*/Dijkstra) | 1-2 |  |  | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.21 | Tecnología | Pathfinding jerárquico | 1-2 |  |  | 45 | 45 |  | #DIV/0!
V1.22 | Tecnología | Pathfinding estratégico/táctico | 1-2 |  | 2.5 | 40 | 40 |  | #DIV/0!
V1.23 | Tecnología | Sistema de Waypoints para pathfinding continuo | 1-3 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.24 | Tecnología | Sistema de Navmeshes para pathfinding continuo | 1-3 |  |  | 80 | 80 |  | #DIV/0!
V1.25 | Tecnología | Sistema de depuración visual in-game de la IA | 1-3 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.26 | Tecnología | Gestión de recursos de IA con Level-of-Detail (LoD) | 1-4 |  |  | 35 | 35 |  | #DIV/0!
V1.27 | Tecnología | Sistema de distribución central de tiempo de proceso (Scheduling) | 1-3 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.28 | Tecnología | Editor in-game de parámetros y comportamientos de la IA | 2-4 |  |  | 90 | 90 |  | #DIV/0!
V1.29 | Generación | Generación procedimental de mapas laberítincos | 2-4 |  | 4 | 55 | 55 |  | #DIV/0!
V1.30 | Generación | Generación procedimental de cavernas e interiores | 2-4 |  | 4 | 55 | 55 |  | #DIV/0!
V1.31 | Red | Sistema de logros y puntuaciones web | 2-4 |  | 3 | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.32 | Red | Multijugador asíncrono (cambios de estado en servidor) | 2-4 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.33 | Red | Multijugador por turnos | 1-2 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.34 | Red | Multijugador en tiempo real | 1-2 |  |  | 85 | 85 |  | #DIV/0!
V1.35 | Red | Sistema de predicción de movimiento multijugador en tiempo real | 2-4 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.36 | Red | Sistema de depuración visual del motor de Red | 1-4 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!

## V2
V2: Videojuegos 2
* Seleccionad entregables hasta cubrir las horas de ABP. * Se selecciona un entregable V1.xx rellenando las columnas grises E (hito elegido) e I (Horas en presupuesto) con vuestra propuesta. * Importante: estos entregables son genéricos. Debéis concretar vuestros entregables en el documento de especificación.
HORAS POR MIEMBRO |  |  | RESUMEN GLOBAL DE ENTREGABLES SELECCIONADOS
Materia | Horas |  | Miembros del grupo de ABP | [5 empty] | 0
Teoría | 10 |  | Horas totales de ABP a presupuestar | [5 empty] | 0
ABP | 110 |  | Horas presupuestadas por entregables seleccionados | [5 empty] | 0
Práctica 20% | 30 |  | Desviación (máximo permitido 10%) | [5 empty] | #DIV/0!
Total | 150 |  | Puntos presupuestados | [5 empty] | #DIV/0!
Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito Recom. | Hito Elegido | Horas Recomendadas |  |  | Presupuesto
[5 empty] | x miembro | absolutas | Totales | Horas | Puntos
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
V2.01 | Motor | Diseño e implementación de la arquitectura basada en objetos (diagrama de clases e implementación) | 1 |  | 5 | 25 | 25 |  | #DIV/0!
V2.02 | Motor | Diseño e implementación de la arquitectura basada en componentes (diagrama de clases e implementación) | 1 |  | 10 | 25 | 25 |  | #DIV/0!
V2.03 | Físicas | Control del player por motor de físicas 2D, dynamic o kinematic | 1 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.04 | Físicas | Utilización de propiedades físicas en las mecánicas jugables | 1 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.05 | Físicas | Uso de trazado de rayos y otros tests de las físicas | 1 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.06 | Físicas | Sistema de depuración visual de las físicas | 1 |  |  | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.07 | Físicas | Utilización de joints en las mecánicas jugables | 1 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.08 | Mecánicas | Control propio del player: movimiento y colisiones sin motor de físicas | 1 |  | 5 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.09 | Mecánicas | Mecánicas básicas entidades sin IA | 1 |  | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
V2.10 | Mecánicas | Mecánicas de acción | 1 |  | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
V2.11 | Mecánicas | Mecánicas de rol | 1 |  | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
V2.12 | Mecánicas | Mecánicas de puzzle | 1 |  | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
V2.13 | Mecánicas | Power-ups y elementos adicionales | 1-2 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.14 | Herramientas | Formato propio para la definición de los niveles (documento con la especificación del formato) | 1 |  | 1 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.15 | Herramientas | Creación de un cargador de niveles | 1-2 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.16 | Herramientas | Creación de un editor de niveles | 1-2 |  | 5 | 25 | 25 |  | #DIV/0!
V2.17 | Herramientas | Diseño y creación de niveles | 1-3 |  | 5 | 15 | 15 |  | #DIV/0!
V2.18 | Cámara | Implementación de cámara FPS | 1-2 |  | 1 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.19 | Cámara | Implementación de cámara de seguimiento | 1-2 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.20 | Cámara | Gestión de colisiones de la cámara (sistema de depuración para ver colisiones) | 1-2 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.21 | Cámara | Implementación de cámara inteligente que ajuste ángulo y zoom | 1-2 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.22 | Cámara | Implementación de un sistema multi-cámara | 1-2 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.23 | UI | Integración de librería para GUI | 2 |  |  | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.24 | UI | Creación de un sistema propio de GUI (diagrama de clases e implementación) | 2 |  | 5 | 25 | 25 |  | #DIV/0!
V2.25 | UI | Implementación de menús | 2-3 |  | 5 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.26 | UI | Implementación del HUD | 2-3 |  | 3 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.27 | Optimización | Implementación de clipping (comparativa de FPS con/sin oclusiones) | 2-3 |  | 1 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.28 | Optimización | Oclusiones mediante portales/PVS (sistema de depuración para ver oclusiones, comparativa de FPS con/sin oclusiones) | 2-3 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.29 | Optimización | Oclusiones mediante tecnicas de rasterización (comparativa de FPS con/sin oclusiones) | 2-3 |  | 1 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.30 | Optimización | Sistema de Level-Of-Detail (LoD) para la selección de la malla gráfica de los objetos | 2-3 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.31 | Optimización | Sistema de Level-Of-Detail continuo (CLoD) para el terreno | 2-3 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.32 | Gráficos | Creación e implementación del skybox | 2-3 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.33 | Gráficos | Implementación de cesped y vegetación | 3-4 |  |  | 15 | 15 |  | #DIV/0!
V2.34 | Gráficos | Implementación de nubes | 3-4 |  |  | 15 | 15 |  | #DIV/0!
V2.35 | Gráficos | Implementación de sistemas de partículas | 3-4 |  |  | 15 | 15 |  | #DIV/0!

## PD
PD: Postproducción Digital
Según el número de estudiantes matriculados en PD te saldrá resaltada una lista de entregables.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Lo que aparece resaltado es una una propuesta de entregables, con estimaciones del porcentaje de evaluación y el hito recomendado para la entrega. Debéis ajustar el porcentaje final de evaluación, traducirlo a horas y puntos, y hablar con el profesor de la asignatura para consensuar la propuesta.
PD |  | Proyecto individual
Horas de teoría | 30
Horas de ABP | 100 | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
Horas de trabajo de asignatura | 20 | Item 1 |  |  | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 20-30%
Total (por estudiante) | 150 |  |  |  | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 50-60%
RESUMEN ABP PD |  | 2 personas
Número de alumnos matriculados | 3
Número de horas a realizar | 300 | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
Puntos a repartir | 30 | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 20-30%
[5 empty] | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 30-50%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 20-40%
3 personas
|  | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
|  | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 25%
|  |  |  | Item 5 | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 10%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 30%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 30%
[5 empty] | Item 5 | Créditos | 5%
100%
4 personas
|  | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
|  | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 10-25%
|  |  |  | Item 5 | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 20-35%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 15-30%
[5 empty] | Item 5 | Créditos | 5-15%
[5 empty] | Item 6 | Vídeo final juego / explicación parte del proyecto | 15-30%
5 personas
|  | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
|  | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 10-25%
|  |  |  | Item 5 | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 5-10%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 20-35%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 15-30%
[5 empty] | Item 5 | Créditos | 5-15%
[5 empty] | Item 6 | Vídeo final juego / explicación parte del proyecto | 15-30%
[5 empty] | Item 7 | HUD / Imágenes menús | 5-10%
6 personas
|  | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
|  | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 10-25%
|  |  |  | Item 5 | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 5-10%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 20-35%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 15-30%
[5 empty] | Item 5 | Créditos | 5-15%
[5 empty] | Item 6 | Vídeo final juego / explicación parte del proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 7 | HUD / Imágenes menús | 5-10%
[5 empty] | Item 8 | Videos de carga / explicación parte del proyecto | 10-20%

## TDS
TDS: Técnicas para el Diseño Sonoro
Los entregables son los mismos para todos los grupos, pero la dedicación y la puntuación se pondera en función del número de estudiantes matriculados en TDS. También existe una parte opcional, con dedicación libre
INSTRUCCIONES
Debes introducir el número de horas dedicadas al trabajo opcional y su puntuación (celdas C13 y C14, en gris). El resto de las horas serán para el trabajo obligatorio y se reparten según la ponderación de la columna I. Debéis hablar con el profesor para concretar los diferentes aspectos y consensuar posibles cambios.
TDS
Horas de teoría | 30
Horas de ABP | 100 |  | Bloque | Entregable | Carácter | Ponderación | Horas | Puntos
Horas de trabajo de asignatura | 20 | HITO 1-2 | Biblioteca de sonidos (al menos 2/3) | Síntesis | Obligatorio | 2 | 22.2222 | 2.2222
Total (por estudiante) | 150 |  |  | Grabaciones propias | Obligatorio | 2 | 22.2222 | 2.2222
|  |  |  | Sonidos externos | Obligatorio | 2 | 22.2222 | 2.2222
TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO OPCIONAL (*) | 10 |  |  | Música | Obligatorio | 2 | 22.2222 | 2.2222
PUNTOS PARA EL TRABAJO OPCIONAL (*) | 1 |  | Documentación de la biblioteca | Cue Sheet | Obligatorio | 1 | 11.1111 | 1.1111
TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO OBLIGATORIO | 200 |  |  | Hoja de metadatos | Obligatorio | 1 | 11.1111 | 1.1111
PUNTOS PARA EL TRABAJO OBLIGATORIO | 20 |  | Audio en proyecto | Integración del motor de audio en el juego con prueba de concepto | Obligatorio | 2 | 22.2222 | 2.2222
|  |  |  | TOTAL HITO 1-2 |  |  | 133.3333 | 13.3333
RESUMEN ABP TDS
Número de alumnos matriculados | 0
Número de horas a realizar | 0 | HITO 3 |  | Resto de la biblioteca (máx. 1/3), cuesheet y metadatos finales | Obligatorio | 3 | 33.3333 | 3.3333
Puntos a repartir | 0
Porcentaje de trabajo del hito 1 (entre el 60% y el 70%) | 66.67%
Porcentaje de trabajo de los hitos 2 y 3 (entre el 30% y el 40%) | 33.33% |  |  | TOTAL HITO 3 |  |  | 33.3333 | 3.3333
|  | HITO 4 |  | Integración de sonido y música en el juego | Obligatorio | 2 | 22.2222 | 2.2222
|  |  |  | Post producción (mezcla y masterización in-game) | Obligatorio | 1 | 11.1111 | 1.1111
(*) El trabajo opcional servirá para subir la nota de ABP, que se calcula a partir de los trabajos obligatorios. Por tanto, el tiempo dedicado a él se consideran horas extra del ABP. La relación entre puntos opcionales y obligatorios (en el ejemplo 1/20) indica el porcentaje de la nota máxima (10) que se puede obtener. 1 punto sobre 20 serían 0,5 puntos posibles a añadir a la nota del ABP
|  |  |  | Sonido generado proceduralmente in-game | Opcional |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HITO 4 |  |  | 33.3333 | 3.3333
|  |  |  | TOTALES |  | 18 | 200 | 20

## SMBI
SMBI: Servicios Multimedia Basados en Internet
Los entregables son los mismos para todos los grupos. Su funcionalidad se dimensionará en función del número de miembros del grupo.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Cada Item define un entregable a generar. El número de horas define la ponderación de ese entregable. La evaluación de cada uno de ellos la realizará finalmente el profesor otorgando así la nota final de la asignatura. Estos entregables suponen el 80% de la nota, el restante 20% de la nota surge de la evaluación del producto final.
PM
Horas de teoría | 30 | Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito recomendado | Estimaciones
Horas de ABP | 120 |  |  |  |  | Horas/persona | Horas totales grupo | Puntos/persona | Planificación | 30% | 3 | Puntos totales grupo
Horas de trabajo de asignatura | 0 | SMBI.01 | Diseño | Diseño integral de la arquitectura técnica: especificación de los elementos del backend, tecnologías y relaciones entre ellos | Hito 0 | 10 | 20 | 0.5 |  |  |  | 1
Total (por estudiante) | 150 | SMBI.02 | Diseño | Especificación de elementos y tecnologías de seguridad y autenticación | Hito 0 | 10 | 20 | 0.5 |  |  |  | 1
|  | SMBI.03 | Diseño | Especificación API Rest y del modelo de datos | Hito 0 | 10 | 20 | 0.5 |  |  |  | 1
|  | SMBI.04 | Infraestructura | Configuración e instalación de los elementos de backend y seguridad | Hito 1 | 40 | 80 | 3 |  |  |  | 6
RESUMEN ABP PM |  | SMBI.05 | Desarrollo | Implementación API RESTFULL (debe incluir la documentación). | Hito 1 | 55 | 110 | 3.5 |  |  |  | 7
Número de alumnos matriculados | 2 | SMBI.06 | Despliegue | Despliegue de la infraestructura del proyecto | Hito 1 | 5 | 10 | 0.5 |  |  |  | 1
Número de horas a realizar | 240 | SMBI.07 | Pruebas | Documento de pruebas donde se documenta las pruebas del API RestFull, pruebas de seguridad, pruebas de carga y rendimiento. | Hito 1 | 10 | 20 | 0.5 |  |  |  | 1
Número de horas según entregables | 0 | SMBI.08 | Validación | Validación del funcionamiento del backend del proyecto | Hito 1 | 5 | 10 | 0.5 |  |  |  | 1
Desviación (máximo permitido 25%) | -100% | SMBI.09 | Seguimiento | Informes presenciales de seguimiento: presencial en sesiones de laboratorio todo el grupo | Hito 1 | 5 | 10 | 0.5 |  |  |  | 1
Puntos a repartir | 20 |  |  | TOTALES |  | 150 | 300 | 10 |  |  |  | 20
Puntos según entregables | 0
96 horas para ABP

## RV
RV: Realidad Virtual
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Lo que aparece resaltado es una una propuesta de entregables, con estimaciones del porcentaje de evaluación y el hito recomendado para la entrega. Debéis ajustar el porcentaje final de evaluación, traducirlo a horas y puntos, y hablar con el profesor de la asignatura para consensuar la propuesta.
RV |  | Proyecto individual: el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor para determinar los entregables
Horas de teoría | 30
Horas de ABP | 100 | El número de personajes, su complejidad y la cantidad de movimientos dependerá del número de componentes del grupo
Horas de trabajo de asignatura | 20
Total (por estudiante) | 150 | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
[5 empty] | Item 1 | Boceto de los personajes | 1-5%
[5 empty] | Item 2 | Modelado de los personajes | 10-30%
RESUMEN ABP RV |  |  |  |  | Item 3 | Texturizado de los personajes | 10-30%
Número de alumnos matriculados | 0 |  |  |  | Item 4 | Rigging de los personajes | 1-10%
Número de horas a realizar | 0 |  |  |  | Item 4 | Captura de movimiento | 10-20%
Puntos a repartir | 0 |  |  |  | Item 5 | Animación de los personajes | 20-40%
Las características, elementos del entorno y la complejidad de éstos dependerán del número de componentes del grupo
[5 empty] | Item 6 | Bocetos de los elementos | 1-5%
[5 empty] | Item 7 | Bocetos del entorno | 1-5%
[5 empty] | Item 8 | Modelado del entorno y elementos | 10-40%
[5 empty] | Item 9 | Texturizado del entorno y elementos | 10-30%
Es posible añadir al proyecto el uso o integración con algún dispositivo como Oculus, Leap Motion, Kinect, Cave, etc.
[5 empty] | Item 10 | Uso dispositivo | A consultar

## ELE
ELE: E-Learning
Para esta asignatura debéis hablar con el profesor y consensuar el contenido de la asignatura en el ABP
ELE
Horas de teoría | 30
Horas de práctica | 30
Horas de trabajo no presencial | 90
Total (por estudiante) | 150
RESUMEN ABP ELE
Número de alumnos matriculados | 1
Puntos a repartir | 10

## SDM
SDM: Sistemas de Difusión Multimedia
Para esta asignatura debéis hablar con el profesor y consensuar el contenido de la asignatura en el ABP
SDM
Horas de teoría | 15
Horas de práctica | 30
Horas de trabajo teoria no presencial | 22.5
Horas de trabajo práctica no presencial | 45
Total (por estudiante) | 112.5
RESUMEN ABP SDM
Número de alumnos matriculados | 4
Puntos a repartir | 40

## SMA
SMA: Servicios Multimedia Avanzados
Los entregables son los mismos para todos los grupos. Su funcionalidad se dimensionará en función del número de miembros del grupo.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Cada Item define un entregable a generar. El número de horas define la ponderación de ese entregable. La evaluacíon de cada uno de ellos la realizará finalmente el profesor otorgando así la nota final de la asignatura. Estos entregables suponen el 80% de la nota, el restante 20% de la nota surge de la evaluación del producto final.
PM
Horas de teoría | 30 | Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito recomendado | Estimaciones
Horas de ABP | 120 |  |  |  |  | Horas/persona | Horas totales grupo | Puntos/persona |  | Planificación | 30% | 3 | Puntos totales grupo
Horas de trabajo de asignatura | 0 | SMA.01 | Diseño | Diseño funcional: documentación con la especificación de todas las funcionalidades del sistema | Hito 0 | 10 | 40 | 1 |  |  |  |  | 4
Total (por estudiante) | 150 | SMA.02 | Diseño | Diseño de baja fidelidad de interfaces (mockups): documentación con todas las interfaces diseñadas mediante mockups | Hito 0 | 10 | 40 | 1 |  |  |  |  | 4
|  | SMA.03 | Diseño | Diagrama de flujo de interfaces: documentación con el mapa de navegación entre interfaces | Hito 1 | 2 | 8 | 0.25 |  |  |  |  | 1
|  | SMA.04 | Diseño | Integración Front-Back: documento de relación entre back-end y front-end (detalle desde dónde se llama a la API en el front-end) | Hito 2 | 5 | 20 | 0.5 |  |  |  |  | 2
RESUMEN ABP PM |  | SMA.05 | Diseño | Guía de estilos: documento detallando la imagen corporativa del servicio (colores, estilos, esencia para la experiencia de usuario, consideraciones de usabilidad y accesibliidad) | Hito 2 | 5 | 20 | 0.5 |  |  |  |  | 2
Número de alumnos matriculados | 4 | SMA.06 | Diseño | Documento de SEO: definición de aspectos SEO como son palabras clave, estilos de textos, posiciones de texto, como se va a potenciar esto (landing, blog, etc…), URL amigables | Hito 2 | 4 | 16 | 0.5 |  |  |  |  | 2
Número de horas a realizar | 480 | SMA.07 | Diseño | Arquitectura tecnológica: documento sobre toma de decisión, versiones, codificación, internacionalización (varias lenguas), instalación sobre servidor de frameworks... | Hito 2 | 5 | 20 | 0.5 |  |  |  |  | 2
Número de horas según entregables | 1200 | SMA.08 | Desarrollo | Implementación front-end más documentación: de código (documentación sobre estructura de código y particularidades especiales como por ejemplo algoritmos de optimización, mejoras, etc), implementación de las funcionalidades en front-end (se debe tener una relación de las interfaces y funcionalidades que se están implementando y en que momento están implementadas) | Hito 3 (80%) Hito 4 (20%) | 87 | 348 | 3.5 |  |  |  |  | 14
Desviación (máximo permitido 25%) | 150% | SMA.09 | Pruebas | Documento de pruebas donde se documenta las pruebas de las funcionalidades principales (por lo menos las interfaces principales), pruebas de la aplicación demostrando que no hay errores (falta de librerías, archivos que no se descargan, errores javascript, ...), pruebas de seguridad de front end, pruebas de rendimiento (velocidad de carga, que todo carga y no hay errores) | Hito 4 | 10 | 40 | 1 |  |  |  |  | 4
Puntos a repartir | 40 | SMA.10 | Validación | Validar las funcionalidades (comprobar que realmente han sido implementadas), las funcionalidades han quedado recogidas en las interfaces implementadas. | Hito 4 | 5 | 20 | 0.5 |  |  |  |  | 2
Puntos según entregables | 80 | SMA.11 | Seguimiento | Informes presenciales de seguimiento: presencial en sesiones de laboratorio todo el grupo | Hito 2, 3, 4 | 7 | 28 | 0.75 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | TOTALES |  | 150 | 600 | 10 |  |  |  |  | 40
32
[9 empty] | 33 | 150 horas totales
|  |  | * Opcional | TOTALES |  | 96 | 1200 | 10 |  | 30 de teoría | 96 |  | 80
24 de trabajo 20% - Bloque II
96 horas para ABP

## NM
NM: Negocio y Multimedia
Para esta asignatura debéis hablar con el profesor y consensuar el contenido de la asignatura en el ABP
NM
Horas de teoría | 30 | Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito recomendado | Estimaciones
Horas de práctica | 30 |  |  |  |  | Horas/persona | Horas totales grupo | Puntos/persona | Puntos totales grupo
Horas de trabajo no presencial | 90 | NM.01 | Diseño | Diseño funcional y visualización del proyecto: documentación con la especificación de todas las funcionalidades del sistema | Hito 0 | 5 | 25 | 0.5 | 2.5
Total (por estudiante) | 150 | NM.02 | Diseño | Especificación y visualización de elementos y tecnologías a utilizar, por ejemplo mediante la definición de una infografía del proyecto | Hito 0 | 5 | 25 | 0.5 | 2.5
|  | NM.03 | Diseño | Contextualización del modelo de datos en las especificaciones del proyecto | Hito 1 | 5 | 25 | 0.5 | 2.5
|  | NM.04 | Diseño | Definición de métricas e indicadores del proyecto. En el contexto indicado se definen los indicadores principales del proyecto | Hito 1 | 5 | 25 | 0.5 | 2.5
RESUMEN ABP NM |  | NM.05 | Desarrollo | Incorporación de open data, API's, y otras fuentes heterogéneas | Hito 2 | 25 | 125 | 1.5 | 7.5
Número de alumnos matriculados | 5 | NM.06 | Despliegue | Modelo para la integración de datos (basado en lo visto en el punto anterior de fuentes de datos) | Hito 2 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5
Puntos a repartir | 50 | NM.07 | Pruebas | Despliegue de la infraestructura del proyecto. Definición de cuadros de mando, implementación. Definición de KPI's implementación | Hito 3 | 55 | 275 | 4 | 20
|  | NM.08 | Despliegue | Valoración de los cuadros de mando y KPI's definidos e incorporación de nuevos elementos según datos | Hito 3 | 15 | 75 | 0.75 | 3.75
|  | NM.09 | Validación | Validación del funcionamiento | Hito 4 | 15 | 75 | 0.75 | 3.75
|  | NM.10 | Seguimiento | Informes presenciales de seguimiento: presencial en sesiones de laboratorio todo el grupo | Hito 2, 3 y 4 | 10 | 50 | 0.5 | 2.5
[6 empty] | 150 | 750 | 10 | 50